## IOS部门日报
晓可部门工作日报
所属部门： web组 |  |  |  | leader： 邱朝军 | 填写人：邱朝军 |  | 填写时间：2019年4月22日
本周工作计划（4月15 至 4月21日）
负责人 | 所属项目 | 涉及端 | 主功能模块 | 工作内容 |  |  | 计划完成时间 | 完成情况（进度） | 备注
邓皓月 | 晓可权限后台系统 | WEB | 自动关闭保护期 | 晓可权限后台联盟商角色管理每个角色新增保护期设置（首次入驻自动关闭保护期时间） |  |  | 2019年4月22日下午
|  |  | 审核联盟商信息 | 平台审核联盟商信息->审核不通过的原因必填->禅道7127 |  |  | 2019年4月23日下午
|  |  | 角色权限 | 动态配置晓可运营后台账号角色权限（包括直播后台权限），完善晓可运营后台资源列表 |  |  | 2019年4月24日下午
| 晓可运营后台 |  | 运营管理会员列表 | 修复会员列表输入正确的手机号查询数据为空（该手机号是真实用户） |  |  | 2019年4月23日下午
|  |  | 账号权限 | 动态读取晓可运营后台账号权限，实现一级菜单，二级菜单，三级菜单，功能按钮的权限控制 |  |  | 2019年4月26日下午
|  |  | 强制更新 | 运营管理->平台设置->版本管理新增强制更新的选项 |  |  | 2019年4月24日下午
| 晓可运营后台,晓可权限后台 |  | BUG | 持续修复测试提出的BUG，并在日报中写明每天修复的BUG |  |  | 2019年4月28日下午
刘峰 | 晓可运营后台 | WEB | 夺奖派对奖品配送 | 夺奖派对奖品配送可自行选择晓可物流/第三方物流 |  |  | 2019年4月23日下午
|  |  | 公司资质 | 运营管理->平台基础设置：在晓可广场基础设置里添加公司资质配置项（富文本编辑器） |  |  | 2019年4月24日下午
|  |  | 平台联系电话 | 运营管理->平台基础设置：晓可联盟和晓可广场基础设置里面分别添加平台联系电话的配置项 |  |  | 2019年4月24日下午
|  |  | 海淘商品 | 自营商城上传商品新增海淘商品选项 |  |  | 2019年4月27日下午
|  |  | 账号权限 | 动态读取晓可运营后台账号权限，实现一级菜单，二级菜单，三级菜单，功能按钮的权限控制 |  |  | 2019年4月26日下午
| 晓可运营后台，晓可音乐人PC |  | BUG | 持续修复测试提出的BUG，并在日报中写明每天修复的BUG |  |  | 2019年4月28日下午
刘盛 | 晓可联盟APP | 微信公众号 | 推广功能 | 微信扫描联盟商的推广二维码，未注册的用户先注册再跳转下载页面，已注册跳转相应页面 |  |  | 2019年4月23日下午
| 晓可联盟后台 | WEB | 退税功能 | 退税功能中增加退税教程功能（图文） |  |  | 2019年4月26日下午
|  |  | 店铺订单 | 商圈订单的通知增加语音提示 |  |  | 2019年4月23日下午
| 晓可广场 | 微信公众号 | 游戏中心 | 用户登录是判断该用户是否为主播，是主播则在游戏详情增加将游戏添加至橱窗的功能 |  |  | 2019年4月22日下午
| 晓可联盟后台，晓可直播PC，游戏中心 | WEB，微信公众号 | BUG | 持续修复测试提出的BUG，并在日报中写明每天修复的BUG |  |  | 2019年4月28日下午
杨瑶 | 晓可联盟后台 | WEB | 联盟商入驻 | 联盟商入驻填写安全码时新增输入验证功能（失去焦点时验证该安全码是否有效） |  |  | 2019年4月24日下午
|  |  |  | 联盟商入驻，主播作品大小限制（<50M） |  |  | 2019年4月24日下午
|  |  | 联盟商登录 | 商户身份在登录联盟商app后，取消选择登录店铺的功能。默认登录该商户的本店 |  |  | 2019年4月25日下午
|  |  | BUG | 持续修复测试提出的BUG，并在日报中写明每天修复的BUG |  |  | 2019年4月28日下午
张魅 | 晓可联盟/晓可广场 | H5 | 海淘商品 | 自营商品详情新增海淘商品的选项，以及海淘商品的相关操作逻辑 |  |  | 2019年4月28日下午
| 晓可直播 | H5 | 分享历史直播 | H5分享历史直播，点击播放，自定义播放组件 |  |  | 2019年4月24日下午
| 晓可联盟/晓可广场 | H5 | 时时彩算法 | 晓可联盟/晓可广场奖品详情页新增跳转时时彩算法页面的按钮（对接Android/iOS/RN） |  |  | 2019年4月24日下午
| 晓可广场 | H5 | 公司资质 | 晓可广场APP个人中心点击公司资质跳转H5详情页（晓可运营后台配置的公司资质富文本详情） |  |  | 2019年4月23日下午
| 晓可广场/晓可联盟/晓可直播 | H5 | BUG | 持续修复测试提出的BUG，并在日报中写明每天修复的BUG |  |  | 2019年4月28日下午
胡家华 | 晓可联盟APP | Android/iOS | 时时彩算法 | 新增时时彩算法页面并与H5对接 |  |  | 2019年4月23日下午
|  |  | 夺奖派对 | 待开奖状态满的时候进入等待开奖状态（等待开奖） |  |  | 2019年4月22日下午
|  |  | BUG | 持续修复测试提出的BUG，并在日报中写明每天修复的BUG |  |  | 2019年4月28日下午
刘红 | 晓可联盟APP | Android/iOS | 版本强制更新 | 晓可联盟APP更新时新增强制更新的状态（不更新无法正常使用APP） |  |  | 2019年4月24日下午
|  |  | 店铺订单 | 商圈订单的通知增加语音提示 |  |  | 2019年4月23日下午
|  |  | BUG | 持续修复测试提出的BUG，并在日报中写明每天修复的BUG |  |  | 2019年4月28日下午
贾春燕 | 晓可联盟APP | Android/iOS | 联盟商登录 | 商户身份在登录联盟商app后，取消选择登录店铺的功能。默认登录该商户的本店 |  |  | 2019年4月25日下午
|  |  | 联盟商入驻 | 联盟商入驻，主播作品大小限制（<50M） |  |  | 2019年4月24日下午
|  |  |  | 联盟商入驻填写安全码时新增输入验证功能（失去焦点时验证该安全码是否有效） |  |  | 2019年4月23日下午
|  |  | 退税功能 | 退税功能中增加退税教程功能（图文） |  |  | 2019年4月23日下午
|  |  | BUG | 持续修复测试提出的BUG，并在日报中写明每天修复的BUG |  |  | 2019年4月28日下午
今日工作内容及情况
负责人 | 所属项目（APP/后台） | 涉及端 | 主功能模块 | 工作任务 |  | 计划完成时间 | 完成情况（进度） | 未完成原因 与 预计完成时间 | 备注
李四 | 晓可广场APP | iOS | 订单列表 | 开发订单列表及详情子页面 |  | 2019年4月16日上午 | 80% | 开发到详情页面，切图不能使用，需要从新切图，4月17日上午估计可以完成
| 技能提升 | iOS | 学习 |  |  | 2019年4月16日上午 | 100%
| 晓可广场APP | iOS | 登录 | 临时紧急任务：检查修复登录闪退问题 |  | 2019年4月16日下午 | 100% |  | 接口问题
小明 | 晓可联商 | IOS | 外卖列表 | 开发订单列表及详情子页面 |  | 2019年4月16日上午 | 20%